Torino, 13/6/2011

OGGETTO: CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI COSTITUZINE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001.

Presento di seguito il piano di lavoro avente ad oggetto la consulenza legale relativa alla costituzione di un modello organizzativo ed agli adempimenti previsti dal d. lgs. 231/2001.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

(Avv.to Carlo CAVALLO)

1. Indice.

1. INDICE

2. PREMESSE

3. PROPOSTA

4. PROGETTO

4. 1 ATTIVITÀ PREVISTE

4. 1.1 fasi dell’attività — FASE 1

4. 1.2 fasi dell’attività — FASE 2

4. 1.3 fasi dell’attività — FASE 3

4. 1. 4 fasi dell’attività —FASE 4 Formazione

5. PIANO DI LAVORO DI INTERVISTE

6. SINTESI DELLE DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA

7. CONDIZIONI ECONOMICHE

2. Premesse.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La legge prevede l’onere in capo agli enti di adeguare i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo ai principi di prevenzione dei reati indicati dal legislatore. L’azione di adeguamento è facoltativa e non obbligatoria: tuttavia la mancata adozione del modello espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Tra le sanzioni più gravi in cui può incorrere la società che non ha adottato il modello vi sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 1’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 1’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di contrattare con la Pubblica Ammmistrazione; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, ecc.

Il modello organizzativo impedisce – a condizione che sia efficacemente predisposto ed attuato - l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell’impresa. L’adozione del modello diviene, pertanto, imprescindibile ed indispensabile  - e quasi, di fatto, obbligatoria - se si vuole beneficiare dell’esimente normativa.

Va ricordato, peraltro, che l’applicazione delle sanzioni alle imprese incide direttamente sugli interessi economici dei soci; nel caso in cui sia commesso un reato per il quale è prevista la responsabilità dell’impresa, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all’ente di beneficiare del meccanismo di “esonero”.

L’adozione di un sistema di regole volte a ribadire la compliance dell’impresa non solo rispetto a norme giuridiche, ma anche a valori di tipo etico può rappresentare, inoltre, un’opportunità di crescita e sviluppo: esso costituisce infatti un’occasione per l’ente di migliorare l’immagine pubblica.

3. Proposta.

Oggetto della presente proposta è collaborare con apporto di metodi, strumenti e risorse presso la sede della società, al fine di effettuare l’analisi dell’organizzazione aziendale e relativi processi per la conseguente predisposizione della documentazione e delle attività, linee guida e procedure necessarie per la creazione di un modello di organizzazione,gestione e controllo conforme ai requisiti del D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001.

Il lavoro, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, dovrà considerare le caratteristiche proprie dell’impresa cui esso si applica. Il rischio “reato” di ogni impresa è infatti strettamente dipendente da diverse variabili, quali il settore economico, l’area geografica in cui l’impresa opera, la struttura, l’articolazione e le dimensioni dell’impresa stessa, la mappa delle funzioni e dei poteri, ecc..

In tale ottica, l’attività di costituzione del modello, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli 231 disposte dalle associazioni di categoria di riferimento, dovrà ricalcare le prassi tipiche dei processi di analisi dei rischi aziendali normalmente attuati nelle imprese. In questo senso, essa consisterà:

1. nell’identificazione dei rischi in relazione ai reati che possono essere commessi;

2. nel rendere evidenti e, se necessario, potenziare i controlli preventivi già esistenti;

3. nella progettazione di un sistema di controllo preventivo, realizzato attraverso la costruzione di un adeguato sistema organizzativo ed attraverso la proceduralizzazione di determinate attività;

4. nell’adozione di un codice etico e di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello, al fine di conservarne l’effettività;

5. nell’individuazione dei criteri per la scelta di un organismo di controllo dotato delle funzioni necessarie, che dovrà vigilare sull’efficacia, sull’adeguatezza e sull’applicazione e rispetto del modello.

4. Progetto

Gli obiettivi operativi, allineati all’impostazione metodologica indicata dalle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” di Confindustria, possono essere così sintetizzati:

- predisposizione di una mappatura dei processi ovvero delle aree sensibili a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01;

- rilevazione e analisi del modello di controllo in essere presso la società nei processi ovvero nelle aree sensibili;

- rilevazione di eventuali criticità rispetto ai principi di controllo previsti da Confindustria o rispetto alle linee giuda espresse dalle associazioni di categoria;

- esecuzione di una analisi delle divergenze tra il sistema dei controlli preventivi esistente ed il sistema ottimale e individuazione dei processi, delle aree, delle attività, il cui sistema di controllo non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01;

- predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, commisurato alle caratteristiche ed alle specificità della società;

- implementazione del Modello.

4.1 Attività previste.

L’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali di un modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato agli obiettivi posti dal legislatore. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l’utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).

La norma indica infatti le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

a) l’identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove ( in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;

b) la progettazione del sistema di controllo: ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Il progetto può essere riassunto nel seguente schema.

PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

1. Mappatura processi a rischio

2. Elenco rischi potenziali (per processo)

3. Analisi del sistema di controllo preventivo esistente

4. Valutazione dei rischi residui

NO 5. Adeguamento sistema di controllo preventivo

Rischio accettabile?
                                                                     SI

RISULTATO: SISTEMA DI CONTROLLO IN GRADO DI PREVENIRE I RISCHI

Di seguito vengono esplicitati i passi operativi che saranno effettuati per costituire il sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. n. 231/2001.

4.1.1 Fasi dell’attività - FASE 1

L’obiettivo di questa fase è la predisposizione di:

- IDENTIFICAZIONE DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

L’attività prevede l’analisi dell’organizzazione, delle funzioni e dei processi aziendali. Obiettivo di tale attività è l’individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato. Durante tale attività saranno identificati i soggetti interessati dall’attività di monitoraggio (inclusi anche coloro che siano legati all’impresa da meri rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione,come i partners commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi).

- ANALISI DEI RISCHI POTENZIALI

L’ analisi dei potenziali rischi riguarderà le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (individuate secondo il processo di cui al punto precedente). L’analisi, propedeutica ad una corretta progettazione delle misure preventive, produrrà una rappresentazione di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo In quest’ottica saranno considerati sia la storia della società, cioè le sue vicende passate, che le caratteristiche di altri soggetti operanti nel medesimo settore ed, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

Conclusione: Documento di Analisi di Rischio.

4.1.2 Fasi dell’attività - FASE 2

L’obiettivo di questa fase è la predisposizione di:

- DOCUMENTAZIONE ISTITUTIVA E DESCRIITIVA DEL MODELLO

Documentazione destinata a dare evidenza del modello (memorandum e verbali del Consiglio di Arnministrazione, ecc.) e a descrivere il progetto di adeguamento e le caratteristiche dello stesso modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale rispetto ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 231/2001.

- CODICE ETICO CON RIFERIMENTO AI REATI CONSIDERATI

Documento che specificherà espressamente l’adozione Di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001. Tale documento costituirà la base su cui costituire il sistema di controllo preventivo.

- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L’insieme delle regole e delle procedure di cui si dota la società al fine della prevenzione dei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e l’individuazione dell’organismo di controllo cui è demandato il compito di verificare l’efficacia e l’adeguatezza del modello.

Conclusione: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Codice Etico; Regolamento dell’Organismo di Controllo; Procedura Sanzionatoria e Disciplinare

4.1.3 Fasi dell’attività - FASE 3

L’obiettivo di questa fase è la predisposizione di:

- IMPLEMENTAZIONE DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI DEL MODELLO

Le attività descritte nelle fasi precedenti saranno completate attraverso la valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente, ovvero con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario. Il sistema di controlli preventivi mirerà ad abbattere i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce: “specifici protocolli diretti a programmare la formazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da non poter essere aggirato se non con intenzionalità.

Conclusione: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

4.1.4 Fasi dell’attività -FASE 4 FORMIAZIONE

L’obiettivo di questa fase è la predisposizione di:

- COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FOMAZIONE.

I

Si precisa che tali aspetti sono considerati dalla normativa due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento.

Conclusione: sono previste due sessioni formative di circa 3 ore ciascuna presso la sede definita congiuntamente con la società. Slides e materiale didattico di supporto.

5. Piano di lavoro di interviste

Questa fase prevede di intervistare i dirigenti della Società, i quadri ed il personale dipendente, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

Le persone da intervistare verranno individuate sulla base dell’organigramma della Società, in considerazione del ruolo svolto all’interno dall’azienda.

6. Sintesi della documentazione consegnata.

Al termine delle varie fasi di analisi sarà predisposta e consegnata alla società tutta la documentazione necessaria, tra cui, a titolo esemplificativo:

1. Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001:

- premesse normative;

- descrizione del progetto di adeguamento;

- descrizione principali protocolli e linee guida del modello;

2. Documento di Analisi di Rischio;

3. Codice etico;

4. Modello di organizzazione, gestione e controllo;

5. Sistema sanzionatorio e disciplinare;

6. Regolamento organismo di vigilanza;

7. Procedure;

8. Clausole contrattuali 231/2001 (per terzi soggetti preposti ad attività a rischio di reato);

9. Formazione.

8. Condizioni economiche.

Sulla base di quanto precedentemente descritto, i costi dell’intervento vengono quantificati nei seguenti importi:

| ATTIVITA’ | COSTI |
| --- | --- |
| Fase 1 – Risk Assessment | 8.000 |
| Fase 2 – Istituzione modello organizzativo (Modello, Codice Etico, Regolamento Organismo di Vigilanza) | 20.000 |
| Fase 3 – Implementazione dei protocolli preventivi del modello (Procedure, Clausole Contrattuali) | 12.000 |
| Fase 4 - Formazione | 3.000 |
| Totale Oltre oneri di legge | 43.000 |